РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» июля 2012 года                                                  №59

п.Хомутовка

# Об утверждении плана реализации

# Генерального плана муниципального

# образования «поселок Хомутовка»

# Хомутовского района Курской области

На основании решения Собрания депутатов поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области  от 30.07.2012г. № 68/464 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области", руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Устава муниципального образования «поселок Хомутовка»

Администрация поселка Хомутовка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план реализации Генерального плана муниципального образования «поселок Хомутовка» с финансово-экономическим обоснованием (приложение).

- Отделу по управлению имущественными отношениями (Лобов Б.П.)  обнародовать настоящее постановление на информационном стенде.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.         Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава поселка Хомутовка

Хомутовского района_______________________А.К.Маслов

Приложение

к постановлению Администрации

поселка Хомутовка

№ 59 от 30.07. 2012г.

# План
реализации Генерального плана

# муниципального образования «поселок Хомутовка»

# Общие положения

1.1. Генеральный план муниципального образования «поселок Хомутовка» утвержден решением Собрания депутатов поселка Хомутовка Хомутовского района  от 30.07.2012г. №68/464.

1.2. План реализации Генерального муниципального образования «поселок Хомутовка» (далее - План реализации) подготовлен в соответствии со ст. 26  Градостроительного кодекса Российской Федерации и предусматривает перечень мероприятий по реализации Генерального плана до 2013 г.

1.3. Этапы реализации Плана и их сроки определяются Администрацией поселка Хомутовка исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселке, финансовых возможностей местного бюджета, приоритетных национальных проектов, сроков и этапов реализации соответствующих краевых и местных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения. План реализации является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

План реализации Генерального плана муниципального образования «поселок Хомутовка»  не устанавливает расходные обязательства Администрации поселка Хомутовка, а определяет перечень,  приоритетность, последовательность и укрупненную стоимость реализации мероприятий по размещению и строительству в течение трех лет объектов капитального строительства и инженерно-технической инфраструктуры местного значения. Объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, определяются в программных документах социально-экономического развития поселка Хомутовка. Указанный перечень составлен с учетом предложений учтенных в составе мероприятий Генерального плана муниципального образования «поселок Хомутовка».

1.4. План реализации определяет:

- сроки выполнения работ по подготовке  правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# II. Перечень мероприятий по реализации Генерального плана
с финансово-экономическим обоснованием

|  | Наименование работы | Срок реализации | Местный бюджет (тыс.руб) | Муниц.заказчик ответств за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство аптеки по ул. Октябрьская | 4 квартал 2012 г. |  |  |
|  | Строительство парикмахерской по ул.Юбилейная | 4 квартал 2012 г. |  |  |
|  | Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования «поселок Хомутовка» | 4 квартал 2012 г. | 191,7 | Администрация поселка Хомутовка |
|  | Подготовка проектной документации для ремонта дороги в поселке Хомутовка по улице Дачная и ремонт дороги | 3-4 квартал 2012г. | 1808,8 | Администрация поселка Хомутовка |
|  |  | Итого в 2012 г. | 2000,5 |  |
|  | Разработка и утверждение долгосрочной программы «Паспортизация дорог местного значения» | 1 квартал 2013 г. |  |  |
|  | Строительство магазинов по ул.Юбилейная | 2-3 квартал 2013г. |  |  |
|  | Подготовка проектной документации для ремонта дороги в поселке Хомутовка по улице Украинская и ремонт дороги | 3 квартал 2013г. | 1500,0 | Администрация поселка Хомутовка |
|  | Разработка проектов планировки территории для размещения объектов капитального строительства местного значения | 2-3 квартал 2013г. | 95,0 | Администрация поселка Хомутовка |
|  |  | Итого в 2013 г. | 1595,0 |  |
|  | Итого 2012 - 2013 гг. |  | 3595,5 |  |

Начальник отдела по управлению

имущественными отношениями

Администрации поселка Хомутовка ___________________Б.П.Лобов