Утвержден

 постановлением Администрации поселка Хомутовка

 от 23 марта 2020 года № 45

**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области за 2019 год**

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «поселок Хомутовка», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации поселка Хомутовка от 01.11.2013 г. № 133.

В 2019 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской».
2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»
5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
6. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области.
8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения.

На реализацию муниципальных программ в 2019 году было направлено 9 905 716 рублей за счет всех источников финансирования или 94% от предусмотренного на год объема, в том числе:

областного бюджета – 4 869 050,66 рублей;

местного бюджета- 3 241 126 рублей;

федерального бюджета – 1 795 539,34 рублей.

Выполнено 10 мероприятий (100% от общего количества), 131 показателей (индикаторов) (17 % от общего количества).

Из 8 программ, в отношении которых была проведена оценка эффективности, 8 признаны эффективными.

Анализ эффективности программ выявил, что существует проблема качества планирования значений целевых показателей. В течение года вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело к более эффективному расходованию бюджетных средств.

 Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2019 год прилагаются к сводному годовому докладу.

 1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 10.10.2013 № 120.

В 2019 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 157,0 тыс. руб., из них освоено средств –157,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма: Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Мероприятия в области энергосбережения:

- обслуживание сетей уличного освещения (замена ламп, ремонт фонарей) – 100,0 тыс. руб.

- покупка светодиодных ламп и уличных фонарей – 57,0 тыс. руб.

 2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 202 (в редакции от 25.12.2019г. № 237)

В 2019 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 13,0 тыс. руб., из них освоено средств –13,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма: Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области

Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы:

- оплата за обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации на сумму 13,0 тыс. руб., освоено – 13,0 тыс. руб.

 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 203 (в редакции от 25.12.2019 № 235)

В 2019 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе, 14,1 тыс. руб., из них освоено средств –14,1 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма 1 Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований (обслуживание пожарных гидрантов) – 14,1 тыс. руб.

Подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области в 2018-2020 годах муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области».

Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах – 0,0 руб.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, достигнута высокая эффективность.

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 02.08.2018 № 139 (в редакции постановления от 27.12.2019г. №240).

В 2019 году всего запланировано средств - **1 991,9** тыс. руб., в том числе:

-средства федерального бюджета- **1 795,5** тыс. руб.;

-средства бюджета Курской области- **36,6** тыс. руб.;

-средства бюджета поселка Хомутовка- **159,8** тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»

 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды:

- ремонт двух дворовых территорий – 459 тыс. руб.

- ремонт трех общественных территорий – 1532,9 тыс. руб.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области» на 2019 год, достигнута высокая эффективность.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 201 (в редакции от 25.12.2019г. № 238)

В 2019 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 383,2 тыс. руб., из них освоено средств – 383,1 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области

Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих:

- пенсия за выслугу лет Пузиной С. Д.;

- пенсия за выслугу лет Маслову А. К.;

- пенсия за выслугу лет Вальковой Е. Н.

Освоено в 2019 году в сумме 383,1 тыс. руб.

6. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" в муниципальном образовании "поселок Хомутовка"Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 204 (в редакции от 25.12.2019г. № 239)

В 2019 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 30,0тыс. руб., из них освоено средств – 30,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма: Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области "

Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования «поселок Хомутовка» к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни:

- покупка баскетбольной формы для команды поселка на сумму 30,0 тыс. руб., освоено – 30,0 тыс. руб.

 В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, признана эффективной.

7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»  утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 206 (в редакции от 10.12.2019 № 226)

В 2019 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 6 929,4тыс. руб., из них освоено средств – 6 856,1 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области»

- ремонт тепловых сетей, водопроводных сетей, – 267,2 тыс. руб.; освоено – 267,2 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области:

- улучшение уличного освещения – 548,9 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству (озеленение, содержание мест захоронения (кладбище), прочие мероприятия по благоустройству) – 1 201,1 тыс. руб.; освоено – 1133,4 тыс. руб.

- мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда – 30,0 тыс. руб. освоено – 24,4 тыс. руб.

- мероприятия по реализации малых проектов в сфере благоустройства территории муниципального образования «поселок Хомутовка» - 4882,1 тыс. руб., освоено – 4882,1 тыс. руб.

 Не полное освоение денежных средств в сумме 73,3 тыс. руб., по данной программе, в 2019 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

 8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения»утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 205 (в редакции от 25.12.2019г. № 236)

В 2019 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 853,8 тыс. руб., из них освоено средств – 335,4 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:

Подпрограмма 1 Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- ямочный ремонт на сумму 96,7 тыс. руб.; покупка щебня на сумму 99 тыс. руб., дислокация дорожного движения на сумму 129,7 тыс. руб.; освоено – 325,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения»

 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:

 - установка дорожных знаков на сумму 9,9 тыс. руб., освоено – 9,9 тыс. руб.

Не полное освоение денежных средств в сумме 518,4 тыс. руб., по данной программе, в 2019 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате планирования вступления в 2020 году в программу по строительству автодороги по ул. Новая.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Годовой отчёт** |  |  |
| **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «поселок Хомутовка» Курской области за 2019 год.** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы ) | Объем финансирования муниципальной программы  | Выполнение основных мероприятий программы  | Количество целевых индикаторов | Оценка эффективности и результативности выполнения программы |
|  (тыс.рублей) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Фактические расходы | Отклонения  | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой  | выполнено в полном объеме | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой  | выполнено в полном объеме | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Муниципальная программа" Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области"** | **14** | **14** | **0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как эффективная** |
|   | *Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»* | 14 | 14 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |   |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»** | **13** | **13** | **0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **6** | **6** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная** |
|  | *Подпрограмма « Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»* | 13 | 13 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 |   |
| **3** | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»** | **6929** | **6856** | **-73** | **98,9** | **5** | **4** | **80** | **5** | **4** | **80** | **Эффективность реализации программы оценивается как эффективная** |
|   | *Подпрограмма* *«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области »* | 267 | 267 | 0 | 100 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 |   |
|   | *Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области»* | 6662 | 6589 | -73 | 98,9 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |   |
| **4** | **Муниципальная программа " «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области"** | **1992** | **1992** | **0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **5** | **5** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как эффективная** |
|  | *Подпрограмма «Благоустрой-ство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской"* | 1992 | 1992 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 |  |
| **5** | **Муниципальная программа " «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»** | **383** | **383** | **0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **1** | **1** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как эффективная** |
|  | *Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»* | 383 | 383 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| **6** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения»**  | **979** | **460** | **-519** | **47** | **2** | **2** | **100** | **3** | **2** | **67** | **Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная** |
|  | *Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»* | 929 | 450 | -479 | 48,4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 |  |
|  | *Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»* | 50 | 10 | -40 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
| **7** | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области** | **157** | **157** | **0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **60** | **60** | **100** | **Эффективность реализации программы оценивается как эффективная** |
|  | *Подпрограмма «Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области* | 157 | 157 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 60 | 60 | 100 |  |
| **6** | **Муниципальная программа " Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района** | **30** | **30** | **0** | **100** | **1** | **1** | **100** | **2** | **1** | **50** | **Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная** |
|  | *Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на территории муниципального образования "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской"* | 30 | 30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 |  |